****

**РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН**

***Министерство образования и науки Республики Дагестан***

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «АЛМАЛИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»**

368086, РД, Кумторкалинский район, с. Алмало, almalokum@mail.ru

|  |
| --- |
|  |

**Дорожная карта**

**проведения ремонтных работ по созданию центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Ед.измерения | Количество | Сроки исполнения |
| 1 | Приобретение и доставка необходимого материала |  |  | 17.06.2019г. |
| 2 | Установка перегородки из ГВЛ с звуковой изоляцией | кв.м | 80 | с 18.06.2019г.  по 21.06.2019г. |
| 3 | Установка двери | шт. | 2 | 22.06.2019г. |
| 4 | Электромонтажные работы.Установка эл.розеток, проводка интернета | помещение | 2 | 23.06.2019г. |
| 5 | Грунтовка, заделка швов, шпатлевка сухими растворными смесями | кв.м | 80 | с 24.06.2019г.  по 26.06.2019г. |
| 6 | Покраска стен ,откосов водоимульсионными составами | кв. | 210 | с 27.06.2019г. по 28.06.2019г. |
| 7 | Изготовление полок 2х0,8 | шт. | 4 | С 17.06.2019 по 28.06.2019г |
|  | Всего |  |  | 14 дней |

Директор школы: Хангишиев Д.М